## Лист1
Годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения» за 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы ) | Ответственный исполнитель, разработчик программы | Объем финансирования муниципальной программы |  |  |  | Выполнение основных мероприятий программы |  |  | Количество целевых индикаторов |  |  | Оценка эффективности и результативности выполнения программы
(тыс.рублей)
|  |  | Предусмотрено | Фактические | Отклонения | в % от про-финан-сиро-ван-ного объема | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | % выполнения | предусмотрено муниципальной программой | выполнено в полном объеме | % выполнения
|  |  | муниципальной программой | расходы | (+, -) | гр5/4
(гр.5-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения» | Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области | 979 | 460 | -519 | 46.9867 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 66.6667 | Постановление Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017г. № 205 Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения в 2018-2020 годах»
2 | в т.ч.подпрограмма2 «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» | Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области | 929 | 450 | -479 | 48.4392 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 50
3 | в т.ч.подпрограмма3 «Развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовском районе Курской области» | Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | в т.ч.подпрограмма4 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» | Администрация поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области | 50 | 10 | -40 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100
| Глава поселка Хомутовка | [8 empty] | Земцов Э.А.